Приложение № 2

Утверждено Приказом директора  школы МКОУ НОШ №13 п.Бобровский

29.08.2014 г. № 53/2 - ОД

«Об утверждении «Модели непрерывного персонифицированного повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников МКОУ НОШ №13» п.Бобровский

График мероприятий по повышению уровня профессионального мастерства

педагогических и руководящих  работников МКОУ «Начальная  общеобразовательная школа №13»

| Уровни | Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| Институциональный (образовательное учреждение) | Определение перечня задач в вопросах дополнительного профессионального образования, требующих правового регулирования | Январь 2014 | Сентябрь 2014 | Директор Зам.директора по УР | Дифференцированный перечень задач в вопросах дополнительного профессионального образования, требующих правового регулирования |
|  | Создание рабочей группы по разработке положения о дополнительном профессиональном образовании | Март 2014 | Апрель 2014 | Директор, заместитель директора по УР | Приказ о создании рабочей группы по разработке положения о дополнительном профессиональ- ном образовании и утверждение |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регла- ментирующих организацию дополнительного профессионального образования | Январь 2014 | Декабрь 2017 | Руководитель Зам. руководителя, руководитель рабочей группы | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципаль- ного уровней, регламентиру- ющих организацию дополни тельного профессионального образования |
|  | Разработка положения о дополнительном профессиональном образовании | Март 2014 | Апрель 2014 | Руководитель Зам. руководителя Рабочей группы | Проект положения о дополнитель ном профессиональном образовании. Протоколы заседаний органов, на которых рассматрива- лись вопросы внесения изменений. |
|  | Разработка системы мониторинга результативности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, сис -темы сопровождения деятельности педагога в послекурсовой период | Январь 2014 | Сентябрь 2014 | Руководитель Зам. руководителя, руководитель рабочей группы | Система мониторинга результатив- ности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, система сопровожде- ния деятельности педагога в послекурсовой период |
|  | Участие в разработке единого банка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников | Январь 2014 | Декабрь 2017 | Руководитель Зам. руководителя, руководитель рабочей группы | Единый банк программ переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
|  | Выявление запросов и потребностей работников и формирование заказа на образовательные программы от педагогов школы | Январь 2014 | Декабрь 2017 | Директор Зам.директора по УР | Заказ на образовательные программы от педагогов. Составление индивидуальных образовательных маршрутов педагогов школы |
|  | Мониторинг удовлетворенности работников оказанными в ходе повышения квалификации образовательными услугами | Январь 2014 | Декабрь 2017 | Зам. директора по УР | Анкеты на выявления уровня удовлетворенности работников оказанными в ходе повышения квалификации образовательными услугами Отчет по результатам мониторинга. |
|  | Мониторинг работы с образовательными продуктами, созданными в ходе курсовой подготовки | Январь 2014 | Декабрь 2017 | Зам. директора по УР | Отчет по результатам мониторинга Создание банка данных образова- тельных продуктов, созданных в ходе курсовой подготовки |
|  | Мониторинг индивидуальных образовательных маршрутов педагогических и руководящих работников по дополнительному профессиональному образованию | Январь 2014 | Декабрь 2017 | Заместитель директора по УР | Ежемесячный отчет по результатам мониторинга. |
| Муниципальный | Отправка информация для единого банка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников | Январь 2014 | Декабрь 2017 | Заместитель директора по УР Директор ОМЦ, методисты | Единый банк программ переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
|  | Сообщение результатов анкетирования для мониторинга удовлетворенности оказанными в ходе повышения квалификации образовательными услугами от ОУ | Январь 2014 | Декабрь 2017 | Заместитель директора по УР Директор ОМЦ, методисты | Анкеты на выявления уровня удовлетворенности работников оказанными в ходе повышения квалификации образовательными услугами Отчет по результатам мониторинга. |