Приложение № 2

Утверждено Приказом директора школы МКОУ НОШ №13 п.Бобровский

29.08.2014 г. № 53/2 - ОД

«Об утверждении «Модели непрерывного персонифицированного повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников МКОУ НОШ №13» п.Бобровский

**График мероприятий по повышению уровня профессионального мастерства**

**педагогических и руководящих работников МКОУ «Начальная общеобразовательная школа №13»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровни**  | **Пакеты работ, входящие в единичный проект** | **Сроки реализации** | **Ответственные за реализацию** | **Ожидаемые результаты****выполнения работ** |
| **начало** | **окончание** |
| **Институциональный****(образовательное учреждение)** | Определение перечня задач в вопросах дополнительного профессионального образования, требующих правового регулирования  | Январь2014 | Сентябрь 2014 | ДиректорЗам.директора по УР | Дифференцированный перечень задач в вопросах дополнительного профессионального образования, требующих правового регулирования  |
| Создание рабочей группы по разработке положения о дополнительном профессиональном образовании | Март 2014 | Апрель2014 | Директор,заместитель директора по УР | Приказ о создании рабочей группы по разработке положения о дополнительном профессиональ-ном образовании и утверждение  |
|  Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регла-ментирующих организацию дополнительного профессионального образования | Январь2014 | Декабрь 2017 | Руководитель Зам. руководителя,руководитель рабочей группы | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципаль-ного уровней, регламентиру-ющих организацию дополнительного профессионального образования |
| Разработка положения о дополнительном профессиональном образовании | Март2014 | Апрель 2014 | Руководитель Зам. руководителяРабочей группы | Проект положения о дополнительном профессиональном образовании. Протоколы заседаний органов, на которых рассматрива-лись вопросы внесения изменений. |
|  | Разработка системы мониторинга результативности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, сис -темы сопровождения деятельности педагога в послекурсовой период | Январь2014 | Сентябрь 2014 | Руководитель Зам. руководителя,руководитель рабочей группы | Система мониторинга результатив-ности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, система сопровожде-ния деятельности педагога в послекурсовой период |
| Участие в разработке единого банка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников | Январь2014 | Декабрь 2017 | Руководитель Зам. руководителя,руководитель рабочей группы | Единый банк программ переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Выявление запросов и потребностей работников и формирование заказа на образовательные программы от педагогов школы | Январь2014 | Декабрь 2017 | ДиректорЗам.директора по УР | Заказ на образовательные программы от педагогов. Составление индивидуальных образовательных маршрутов педагогов школы |
| Мониторинг удовлетворенности работников оказанными в ходе повышения квалификации образовательными услугами | Январь2014 | Декабрь 2017 | Зам. директора по УР | Анкеты на выявления уровня удовлетворенности работников оказанными в ходе повышения квалификации образовательными услугами Отчет по результатам мониторинга. |
|  | Мониторинг работы с образовательными продуктами, созданными в ходе курсовой подготовки | Январь2014 | Декабрь 2017 | Зам. директора по УР | Отчет по результатам мониторингаСоздание банка данных образова-тельных продуктов, созданных в ходе курсовой подготовки |
| Мониторинг индивидуальных образовательных маршрутов педагогических и руководящих работников по дополнительному профессиональному образованию | Январь2014 | Декабрь 2017 | Заместитель директора по УР | Ежемесячный отчет по результатам мониторинга.  |
| **Муниципальный**  | Отправка информация для единого банка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников | Январь2014 | Декабрь 2017 | Заместитель директора по УРДиректор ОМЦ, методисты | Единый банк программ переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Сообщение результатов анкетирования для мониторинга удовлетворенности оказанными в ходе повышения квалификации образовательными услугами от ОУ | Январь2014 | Декабрь 2017 | Заместитель директора по УР Директор ОМЦ, методисты | Анкеты на выявления уровня удовлетворенности работников оказанными в ходе повышения квалификации образовательными услугами Отчет по результатам мониторинга. |