Приложение № 2

Утверждено Приказом директора школы МКОУ НОШ №13 п.Бобровский

29.08.2014 г. № 53/2 - ОД

«Об утверждении «Модели непрерывного персонифицированного повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников МКОУ НОШ №13» п.Бобровский

**График мероприятий по повышению уровня профессионального мастерства**

**педагогических и руководящих работников МКОУ «Начальная общеобразовательная школа №13»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровни** | **Пакеты работ, входящие в единичный проект** | **Сроки реализации** | | **Ответственные за реализацию** | **Ожидаемые результаты**  **выполнения работ** |
| **начало** | **окончание** |
| **Институциональный**  **(образовательное учреждение)** | Определение перечня задач в вопросах дополнительного профессионального образования, требующих правового регулирования | Январь  2014 | Сентябрь 2014 | Директор  Зам.директора по УР | Дифференцированный перечень задач в вопросах дополнительного профессионального образования, требующих правового регулирования |
| Создание рабочей группы по разработке положения о дополнительном профессиональном образовании | Март  2014 | Апрель  2014 | Директор,  заместитель директора по УР | Приказ о создании рабочей группы по разработке положения о дополнительном профессиональ-  ном образовании и утверждение |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регла-  ментирующих организацию дополнительного профессионального образования | Январь  2014 | Декабрь 2017 | Руководитель  Зам. руководителя,  руководитель рабочей группы | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципаль-  ного уровней, регламентиру-  ющих организацию дополни  тельного профессионального образования |
| Разработка положения  о дополнительном профессиональном образовании | Март  2014 | Апрель 2014 | Руководитель  Зам. руководителя  Рабочей группы | Проект положения о дополнитель  ном профессиональном образовании. Протоколы заседаний органов, на которых рассматрива-  лись вопросы внесения изменений. |
|  | Разработка системы мониторинга  результативности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, сис -темы сопровождения деятельности педагога в послекурсовой период | Январь  2014 | Сентябрь 2014 | Руководитель  Зам. руководителя,  руководитель рабочей группы | Система мониторинга результатив-  ности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, система сопровожде-  ния деятельности педагога в послекурсовой период |
| Участие в разработке единого банка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников | Январь  2014 | Декабрь 2017 | Руководитель  Зам. руководителя,  руководитель рабочей группы | Единый банк программ переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Выявление запросов и потребностей работников и формирование заказа на образовательные программы от педагогов школы | Январь  2014 | Декабрь 2017 | Директор  Зам.директора по УР | Заказ на образовательные программы от педагогов. Составление индивидуальных образовательных маршрутов педагогов школы |
| Мониторинг удовлетворенности работников оказанными в ходе повышения квалификации образовательными услугами | Январь  2014 | Декабрь 2017 | Зам. директора по УР | Анкеты на выявления уровня удовлетворенности работников оказанными в ходе повышения квалификации образовательными услугами Отчет по результатам мониторинга. |
|  | Мониторинг работы с образовательными продуктами, созданными в ходе курсовой подготовки | Январь  2014 | Декабрь 2017 | Зам. директора по УР | Отчет по результатам мониторинга  Создание банка данных образова-  тельных продуктов, созданных в ходе курсовой подготовки |
| Мониторинг индивидуальных образовательных маршрутов педагогических и руководящих работников по дополнительному профессиональному образованию | Январь  2014 | Декабрь 2017 | Заместитель директора по УР | Ежемесячный отчет по результатам мониторинга. |
| **Муниципальный** | Отправка информация для единого банка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников | Январь  2014 | Декабрь 2017 | Заместитель директора по УР  Директор ОМЦ, методисты | Единый банк программ переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Сообщение результатов анкетирования для мониторинга удовлетворенности оказанными в ходе повышения квалификации образовательными услугами от ОУ | Январь  2014 | Декабрь 2017 | Заместитель директора по УР Директор ОМЦ, методисты | Анкеты на выявления уровня удовлетворенности работников оказанными в ходе повышения квалификации образовательными услугами Отчет по результатам мониторинга. |