УТВЕРЖДЕНО

Приказом по школе

от 20 июля 2015 № 64-ОД

Директор МКОУ НОШ №13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Холуева

**План-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

**в МКОУ «Начальная общеобразовательная школа №13» п. Бобровский**

**Цель:** Спланировать работу школы по управлению подготовкой к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Содержание деятельности (мероприятия)* | *Планируемые результаты* | *Контрольные показатели* | *Сроки выполнения (проведения)* | *Ответственные* |
| **Создание организационных условий введения ФГОС ОВЗ** |
| Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ | Создание и определение рабочей группы | Приказ | июль 2015  | Директор |
| **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в муниципальной системе образования** |
| Разработка необходимых актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ  | Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне учреждения | Письмо в УОЛокальные акты ОУ | июль 2015 | Директор,зам.директора по УВРзам.директора по ВР |
| Утверждение критериев готовности ОУ к внедрению ФГОС ОВЗ | Определение показателей готовности | Приказ | август 2015 - май 2016 | Директор,зам.директора по УВРзам.директора по ВР |
| Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ  | Сбор и анализ информации.Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ | Карта самооценки | май 2016 | Директор,зам.директора по УВРзам.директора по ВР |
| Организация совещаний, проведение разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, доведение методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ | Информирование педагогов школы; доведение методических рекомендаций до педагогов школы. | Инструктивно-методическое письмо | сентябрь-декабрь 2015 | Директор,зам.директора по УВРзам.директора по ВР  |
| Доведение критериев готовности школы к внедрению ФГОС ОВЗ | Анализ готовности | Инструктивно – методическое письмо | август 2015 - май 2016 | зам.директора по ВР |
| Организация совещаний и семинаров с педагогами с целью доведения методических рекомендаций, инструктивных писем Минобрнауки России | Доведение проектов АООП ОВЗ до педагогов | Отчёт о проведении семинаров, совещаний | сентябрь 2015-март 2016 г. | Директор,зам.директора по УВРзам.директора по ВР |
| Предварительный анализ ресурсного обеспечения школы. Определение материально-технической базы школы для внедрения ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга в ОУ | Аналитическая справка по итогам мониторинга | август 2015 | зам.директора по УВРзам.директора по ВР |
| Мониторинг условий реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | Сбор материалов для мониторинга, направление в МОПО СО | Аналитическая справка | сентябрь 2015-ноябрь 2016 | зам.директора по УВРзам.директора по ВР |
| Разработка проектов АООП ОВЗ  | Разработка АООП ОВЗ.Контроль за разработкой проектов АООП ОВЗ  | Проект АООП ОВЗ  | сентябрь 2015 - май 2016 | Рабочая группа |
| Ведение мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14) | Сбор материалов для мониторинга | Мониторинг | ежегодно | зам.директора по УВР |
| **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| Мониторинг кадрового обеспечения школы | Проведение мониторинга в школе | Аналитическая справка | июль-сентябрь 2015 | Директор, зам. по УВР |
| Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по реализации ФГОС ОВЗ | Обеспечение повышения квалификации  | План-график |  2015-2018 | зам. по УВР |
| Курсы для руководителя, заместителей директоров по УВР, учителей | Повышение квалификации руководителя, заместителей директоров по УВР, учителей в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ | Курсы, семинары | 2015-2018 | зам. по УВР |
| Повышение квалификации учителей | Обучение учителей на КПК | 100% повышение квалификации | 2015-2018 | зам. по УВР |
| Обеспечение участия педагогов и руководителя в мероприятиях по сопровождению введения ФГОС в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ в Сысертском городском округе | Повышение квалификации | Семинары, конференции | 2015-2018 | зам. по УВР  |
| **Научно-методическое сопровождение введения стандарта** |
| Разработка рабочих программ АОП обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС  | Адаптированные основные общеобразовательные программы | Формирование банка данных программ | сентябрь 2015-август 2016 | Руководитель ШМО |
| Разработка на основе ФГОС НОО примерной основной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (с учетом особенностей школы) | Примерные программы | Формирование банка данных программ | сентябрь 2015-август 2016 | Рабочая группа |
| **Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ** |
| Изучение требований к материальной базе школы при внедрении ФГОС ОВЗ | Формирование перечня необходимого оборудования и учебно – методических комплексов | План ПХД, включающий расходы на оснащение школы необходимым оборудованием | постоянно | Директор,зам.директора по УВРзам.директора по ВР |
| Оснащение школы необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом | Приведение материальной базы МОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Наличие оборудования и учебно-методического комплекса | постоянно | Директор,зам.директора по УВРзам.директора по ВР |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы, переходящих на ФГОС ОВЗ, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана | Приведение материальной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Наличие учебников | постоянно | Директор,зам.директора по УВРзам.директора по ВР |
| Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования в рамках ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга | Выполнение |  июль 2016 | Директор,зам.директора по УВРзам.директора по ВР |
| **Создание финансово-экономических условий** |
| Формирование бюджета школы на 2016-2018 годы с учётом методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | Увеличение финансирования | Муниципальное задание | сентябрь 2015 | Директор |
| Формирование методики распределения финансовых средств с учетом изменений учебного плана | Финансовое обеспечение изменений, связанных с внедрением ФГОС ОВЗ | Постановление Главы района | 2015 | зам.директора по УВР |
| **Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ)** |
| Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, педагогических чтениях по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | Аналитический отчёт | систематически, начиная с 2015 | Директор,зам.директора по УВРзам.директора по ВР |
| Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями» на сайте школы; наполнение сайта; | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Раздел на сайте | 2015-2016 годы | зам.директора по ВР |
| Размещение раздела "Введение ФГОС ОВЗ" на сайте школы; | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Раздел на сайте | 2015-2018 годы | зам.директора по ВР |
| Работа со СМИ | Информирование и просвещение | Статьи в газете; информационные сюжеты на телевидении | 2015-2016 годы 2015-2018 годы | зам.директора по ВР |
| Мониторинг информированности общественности | Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте школы, соц. опросы СМИ) | Не менее 75% родителей, осведомленных о ФГОС | декабрь 2015 | зам.директора по ВР |
| Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Разделы сайтов ОУ | 2015 - 2018 | Директор |