

### Управление образования Администрации Сысертского городского округа

**ПРИКАЗ № \_ 189-ОД\_\_**

от 14 июля 2015 г. Сысерть

**Об утверждении плана-графика мероприятий**

**("дорожной карты") по обеспечению введения и**

**реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях,**

**расположенных на территории Сысертского городского округа**

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 г. № 311-Д "Об утверждении Плана-графика мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области", в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на территории Сысертского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Сысертского городского округа (прилагается).
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий плана-графика.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования А.Е.Золотова

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования АСГО

от 14 июля 2015 № 189-ОД

**План-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Сысертского городского округа**

**Цель:** Спланировать работу муниципальной системы образования по управлению подготовкой к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Содержание деятельности (мероприятия)* | *Планируемые результаты* | *Контрольные показатели* | *Сроки выполнения (проведения)* | *Ответственные* |
| **Создание организационных условий введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ | Создание и определение рабочей группы | Приказ | июнь 2015 | УО  ОУ |
| **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в муниципальной системе образования** | | | | |
| Разработка необходимых актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ | Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне учреждения | Письмо в ОУ  Локальные акты ОУ | июль 2015 | УО  ОУ |
| Утверждение критериев готовности ОУ к внедрению ФГОС ОВЗ | Определение показателей готовности | Приказ | август 2015 - май 2016 | УО |
| Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ | Сбор и анализ информации.  Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ | Карта самооценки | май 2016 | УО  ОУ |
| Организация совещаний, проведение разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, доведение методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ | Информирование руководителей ОУ округа;  доведение методических рекомендаций до образовательных организаций | Инструктивно-методическое письмо | сентябрь-декабрь 2015 | УО |
| Доведение критериев готовности ОУ к внедрению ФГОС ОВЗ | Анализ готовности | Инструктивно – методическое письмо | август 2015 - май 2016 | УО |
| Организация совещаний и семинаров с руководителями ОУ с целью доведения методических рекомендаций, инструктивных писем Минобрнауки России | Доведение проектов АООП ОВЗ до ОУ | Отчёт о проведении семинаров, совещаний | сентябрь 2015-март 2016 г. | УО |
| Предварительный анализ ресурсного обеспечения ОУ округа. Определение материально-технической базы ОУ для внедрения ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга в ОУ | Аналитическая справка по итогам мониторинга | август 2015 | УО |
| Мониторинг условий реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | Сбор материалов для мониторинга, направление в МОПО СО | Аналитическая справка | сентябрь 2015-ноябрь 2016 | УО |
| Разработка проектов АООП ОВЗ | Разработка АООП ОВЗ.  Контроль за разработкой проектов АООП ОВЗ | Проект АООП ОВЗ | сентябрь 2015 - май 2016 | УО  ОУ |
| Ведение мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14) | Сбор материалов для мониторинга | Мониторинг | ежегодно | УО |
| **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| Мониторинг кадрового обеспечения ОУ | Проведение мониторинга в ОУ | Аналитическая справка | июль-сентябрь 2015 | УО  ОУ  ОМЦ |
| Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по реализации ФГОС ОВЗ | Обеспечение повышения квалификации | План-график | 2015-2018 | ОУ  ОМЦ |
| Курсы для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, учителей | Повышение квалификации руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, учителей в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ | Курсы, семинары | 2015-2018 | ОМЦ |
| Повышение квалификации учителей | Обучение учителей на КПК | 100% повышение квалификации | 2015-2018 | ОМЦ |
| Обеспечение участия методистов ОМЦ, педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях по сопровождению введения ФГОС в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ в Сысертском городском округе | Повышение квалификации | Семинары, конференции | 2015-2018 | УО  ОУ |
| **Научно-методическое сопровождение введения стандарта** | | | | |
| Разработка рабочих программ АОП обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС | Адаптированные основные общеобразовательные программы | Формирование банка данных программ | сентябрь 2015-август 2016 | ОУ  ММО |
| Разработка на основе ФГОС НОО примерной основной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (с учетом муниципальных особенностей) | Примерные программы | Формирование банка данных программ | сентябрь 2015-август 2016 | ОУ  ММО |
| **Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ** | | | | |
| Изучение требований к материальной базе ОУ при внедрении ФГОС ОВЗ | Формирование перечня необходимого оборудования и учебно – методических комплексов | План ПХД, включающий расходы на оснащение ОУ необходимым оборудованием | постоянно | ОУ |
| Оснащение ОУ необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом | Приведение материальной базы МОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Наличие оборудования и учебно-методического комплекса | постоянно | ОУ |
| Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС ОВЗ, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана | Приведение материальной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Наличие учебников | постоянно | ОУ |
| Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования в рамках ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга | Выполнение | июль 2016 | УО |
| **Создание финансово-экономических условий** | | | | |
| Формирование муниципального бюджета на 2016-2018 годы с учётом методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | Увеличение финансирования | Муниципальные задания | сентябрь 2015 | УО |
| Формирование методики распределения финансовых средств между ОУ с учетом изменений учебного плана | Финансовое обеспечение изменений, связанных с внедрением ФГОС ОВЗ | Постановление Главы района | 2015 | УО |
| **Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ)** | | | | |
| Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | Аналитический отчёт | систематически, начиная с 2015 | УО  ОУ  ОМЦ |
| Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями» на сайте Управления образования; наполнение сайта; | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Раздел на сайте | 2015-2016 годы | ОМЦ |
| Размещение раздела "Введение ФГОС ОВЗ" на сайте организационно-методического центра; | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Раздел на сайте | 2015-2018 годы | ОМЦ |
| Работа со СМИ | Информирование и просвещение | Статьи в газете; информационные сюжеты на телевидении | 2015-2016 годы  2015-2018 годы | УО  ОУ |
| Мониторинг информированности общественности | Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте Управления образования, соц. опросы СМИ) | Не менее 75% родителей, осведомленных о ФГОС | декабрь 2015 | УО  ОУ |
| Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Разделы сайтов ОУ | 2015 - 2018 | ОУ |